## Hoja1
Tarea	Semanas	Personas	Costo por Semana	Total
A	3	1	$1.000	$3.000
C	3	1	$600	$1.800
D	5	3	$1.000	$15.000
E	1	1	$600	$600
F	4	2	$1.000	$8.000
G	6	1	$1.000	$6.000
H	10	4	$1.200	$48.000
I	4	1	$1.000	$4.000
J	2	1	$800	$1.600
K	2	1	$800	$1.600
L	3	2	$800	$4.800
			SubTotal	$94.400
			+Costo de HW	$12.500
			TOTAL	$12.500